Ergebnisprotokoll der Steuergruppe

Protokollant/in: Jutta Hübner-Baltaji       			Datum:  11.03.2010

Teilnehmer/innen: W. Neuhalfen, S. Hollwedel, P. Raul, D. Möller, I. Lüers,

S. Herpers, J. Hübner-Baltaji

Nächster Termin: Mittwoch, 07.04.2010

Themen

Nr.

| 1 | Termine festlegen |
| --- | --- |
| 2 | Mindmap vervollständigen |
| 3 | Themenspeicher füllen |
| 4 | Verschiedenes Laut Anweisung der Schuldezernentin wird der neue Schulleiter nicht an der Arbeit der Integrationsgruppe teilnehmen. Bei Fertigstellung des Neubaus vor Ende des 1. Schulhalbj. 10/11 wird der Landkreis wegen doppelter Heizkosten einem Umzug erst zum Halbjahreswechsel evtl. nicht zustimmen. Stundenplanprogramm UNTIS soll angeschafft werden. Es liegen noch keine Arbeitsergebnisse des Fachdienstes 60 (Landkreis) für die Verkehrsregelung am neuen Schulgelände vor. |

Es wurde Einvernehmen erzielt zu...*

Nr.

| 1 | Arbeitssitzungen der Integrationsgruppe: Mi., 07.04., Mo.,12.04., Mi., 05.05., Zeit:13.30 Uhr, Ort: RS Brake, Thema: Vorbereitung der gemeinsamen Dienstbesprechung Weitere Termine: erste gemeinsame Dienstbesprechung HS/RS am Mi., 21.04 Zeit:16.00 Uhr, Ort: Aula der RS; I-Gruppe trifft sich zur Vorbereitung 14.30 Uhr; Erstes Treffen der AGs der Kollegen am Mi., 05.05., 16.00 Uhr; zweite Dienstbesprechung HS/RS am Do., 17.06. mit Eltern- und Schülervertretern Grobplanung für die gemeinsamen Dienstbesprechungen: Mi., 21.04. Information über Themen aus dem Themenspeicher (Arbeitsform Thementische), anschl. Bildung von AGs HS/RS Mi., 05.05. Starttermin der AGs Do.,17.06. Vorstellung erster Arbeitsergebnisse der AGs, weiteres siehe oben |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Die Mindmap wurde ergänzt (siehe Anhang) |  |  |
| 3 | Mit dem Füllen des Themenspeichers wurde begonnen. Frau Herpers, Frau Lüers und Frau Bodemer werden die Arbeit am 18.03. fortsetzen. |  |  |
| Arbeitsaufträge * |  |  |  |
| Nr. | Was ist zu machen? | Bis wann? | Durch wen? |
| 1 | Fotos der Kollegen HS und RS auf DIN A3 Poster | 21.04 | Herr Raul |
| 2 | Themenspeicher ergänzen mit Grobeinteilung dieses Schuljahr/nächstes Schuljahr | 07.04 | Frau Herpers Frau Lüers Frau Bodemer |

* (bitte den Themen zuordnen)